## 완성
ABC 프로젝트 진척도
| 계획 |  |  | 실제
작업명 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 소요일
Scope 및 일정 확정 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2
프로세스 정의 및 요구사항 분석 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3 | 2020-09-03 | 2020-09-05 | 3
기준 정보 및 사용자 정보 세팅 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-06 | 2020-09-09 | 4
프로그램 및 화면 설계 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 3 | 2020-09-10 | 2020-09-13 | 4
사용자 인터페이스 개발 | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 8 | 2020-09-12 | 2020-09-20 | 9
데이터 이관 | 2020-09-17 | 2020-09-20 | 4 | 2020-09-19
통합 테스트 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-09-22
사용자 매뉴얼 작성 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | 4 | 2020-09-22
Go Live | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2 | 2020-09-28

## 연습
BMX 프로젝트 진척도
| 계획 | [6 empty] | 실제
작업명 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 종료날짜 | 진행률 | 진행일수 | 비고
과제제안 | 2023-09-11 | 2023-09-28 | 18 | 2023-09-29 | 100% | 18
프로젝트 주제 선정 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 3 | 2023-09-21 | 100% | 3
회사 로고 기획 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2 | 2023-09-25 | 100% | 2
프로젝트 계획 회의 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 8 | 2023-10-03 | 100% | 8
프로젝트 개발 계획 | 2023-10-03 | 2023-10-14 | 12 | 2023-10-15 | 100% | 12
주제선정서 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 3 | 2023-10-14 | 100% | 3
개발계획서 작성 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 3 | 2023-10-15 | 100% | 3
요구사항 명세서 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2 | 2023-10-15 | 100% | 2
품질관리 계획서 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2 | 2023-10-15 | 100% | 2
위험관리 계획서 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2 | 2023-10-15 | 100% | 2
형상관리 계획서 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 2023-10-15 | 100% | 1
산출물 정의서 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 2023-10-15 | 100% | 1
중간고사 발표 준비 | 2023-10-10 | 2023-10-15 | 6 | 2023-10-16 | 100% | 6